## Tabelle1
Projektplan

KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26 (25.6.)
Absprache (14.5.)
Style Tiles
		Entwicklung von Modulen
		Absprache Style Tiles (26.5.)	HTML-Prototyp
					Dokumentation + Timeline

Weitere Bedingungen:
Reale Inhalte für die Website
Einwilligung der Firma
		Timeline
		Absprache Konzept und Style Tiles	14.05.15
		Erstellen der Style Tiles	KW 21
		Absprache und Auswahl von Style Tile	26.05.15
		Entwicklung der Module auf Grundlage Style Tile 3	28.05.15
		Quellenangabe (hinzugefügt bzw. definiert, da dies benötigt wird)	28.05.15
		Link Hover von Italic zu Highlightfarbe und text-decoration geändert	28.05.15

		Schriftart Fliesstext von Kreon auf Noto Serif (Lesbarkeit, Prof. Eindruck, etc bla)	02.06.15