## Tabelle1
Projektplan

KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26 (25.6.)
Absprache (14.5.)
Style Tiles
		Entwicklung von Modulen
		Absprache Style Tiles (26.5.)	HTML-Prototyp
					Dokumentation + Timeline

Weitere Bedingungen:
Reale Inhalte für die Website
Einwilligung der Firma
		Timeline					Benötigte Informationen von Philipp
		Absprache Konzept und Style Tiles			14.05.15		Telefax
		Erstellen der Style Tiles			KW 21		Telefon Sekrätariat + E-Mail
		Absprache und Auswahl von Style Tile			26.05.15
		Entwicklung der Module auf Grundlage Style Tile 3			28.05.15
		Quellenangabe (hinzugefügt bzw. definiert, da dies benötigt wird)			28.05.15
		Link Hover von Italic zu Highlightfarbe und text-decoration geändert			28.05.15

		Schriftart Fliesstext von Kreon auf Noto Serif (Lesbarkeit, Prof. Eindruck, etc bla)			02.06.15
		Farben angepasst (Referenz Light Sea Green) → Anpassung an Polarlichter			08.06.15
		Schriftart Fliesstext von Noto Serif auf Merryweather (Noto zu geringe Laufweite)			08.06.15
		Schriftart Überschriften, Links, Info auf Scada			08.06.15
		Redesign des Menüs (Screenshot einfügen vorher nachher) → Firmenname nun mit Farbe hinterlegt und Menü ohne Hintergrundfarbe			09.06.15
		Blog Eintrag – Repositionierung des Erstellers und des Erstelldatums | Umbenennung von Autor zu von und Datum zu am			09.06.15
		Referenzen – Repositionierung des Firmenlogos und hinzufügen des Firmennamens als Text			09.06.15
		Redesign des Galerie Elementes			09.06.15

		Schriftart Überschriften, Links, Info auf Cabin (Vermeidung zu vieler versch. Schriftarten und
		bessere Lesbarkeit von Cabin auch bei kleinen Schriftgrößen)
		Menü – Tausch der Farben für Active und Hover
		Galerie – Hover Texthintergrund Orange und Textfarbe Schwarz

		Referenzen - Tausch Firmenname und Logo			TODO
		Farben weniger Sättigung			TODO
		Links – Normal (Underline) – Hover (Underline + Farbe)			TODO
		Fonts lokal ablegen und mit font-face einbinden			TODO
		Generell letter-spacing und line-height			TODO
		Fließtext – prüfen ob Noto nicht doch besser geeignet			TODO

		Erstellen der finalen Grundstruktur der Website (HTML) / CSS aufräumen			04.08.15
		Erstellen der einzelnen Seiten und Anpassung CSS (Footer Link Hover Orange) / Aufbau Blog Eintrag / Aufbau Referenz Eintrag			06.08.15
		Erstellen der Kontaktinformationen (Side Element) für Über uns, Kontakt und Karriere / Reorganisation bzw. optimieren des CSS Codes / Erstellen des Submenüs für / Erstellen Kontaktformular			11.08.15
		Erstellen, Dienstleistungen, om, se, wm, pa / Fertigstellen Kontaktformular / CSS Style Zitate			12.08.15
		Schrifarten lokal via font-face laden → da via import Probleme unter Linux und MacOS / Sub Menü Über uns, Kontakt, Karriere an Aufbau von Dienstleistungen anpassen / Bootstrap Responsive Vorbereitung und Test			13.08.15
		Mobile Responsive Navigation Tests / Media Queries für small und medium / Bootstrap Grid Tests			14.08.15
		Reorganisation Stylesheets (Trennung von Design, Verhalten)			18.08.15
		Mobiles Menü implementieren / Formular anpassen			19.08.15
		Mobiles Menü Gestaltung / Sub-Menü für mobile Geräte gestaltet / Formular Farbanpassung			20.08.15
		Anpassung mobiles Design (XS)			25.08.15
		Stellenanzeige erstellt / li Style zu base-design hinzugefügt / Footer responsive Design / Submenü überarbeitet (zentriert und untereinander) / Mini Blog und Mini Stellenanzeige			26.08.15
		Footer Anpassung für andere Seiten übernehmen / validieren aller html Dokumente und korrigieren von Fehlern (Kontakt.html fehlende id für for Attribut / angepasste Bootstrap columns erstellen via bootstrap mixins (grid.less) / Anpassung der Stylesheet Ordnerpfade von /style/ zu /style/css/			27.08.15
		Referenzen – Artikel Dienstleistungen von Text zu Links geändert (Links führen zur jeweiligen Produktbeschreibung) / Anpassung von line-height und letter-spacing für li elemente im Fließtext			28.08.15
		Anpassung mini Blog und mini Stellenanzeigen (Abstände) / Referenzen anpassen von Logo und Text → Text wurde entfernt / Finalisieren der Xsmall Version / Testen der finalen mobilen Version (Xsmall) auf FF, Chrome und Safari / Verifizieren der jeder html Seite via W3C Validation Service			29.08.15
		Submenü überarbeitet (farbiger Hintergrund um die Zusammengehörigkeit besser hervorzuheben) / Underline unter H1, um diese besser hervorzuheben / Zitat für Referenzen small hinzugefügt / Xsmall Version finalisiert (Validation, Testen) / Beginn der Small Version / Anpassungen			30.08.15
		Article small Anpassung, damit diese nebeneinander auf gleicher Höhe sind / Beginn der Medium Version / Entfernen des mobilen Menüs / Anpassen der Hauptnavigation für große Geräte / Texte und Abstände anpassen / 3 Spalten Layout / Submenü Schriftart von Cabinbold auf Cabinmedium geändert (Bold passt nicht ins Gesamtbild)			31.08.15