## Tabelle1
Projektplan

KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26 (25.6.)
Absprache (14.5.)
Style Tiles
		Entwicklung von Modulen
		Absprache Style Tiles (26.5.)	HTML-Prototyp
					Dokumentation + Timeline

					Absprache mit Philipp
Weitere Bedingungen:					Welche Menüpunkte in das Hauptmenü?????
Reale Inhalte für die Website
Einwilligung der Firma
		Timeline
		Absprache Konzept und Style Tiles			14.05.15
		Erstellen der Style Tiles			KW 21
		Absprache und Auswahl von Style Tile			26.05.15
		Entwicklung der Module auf Grundlage Style Tile 3			28.05.15
		Quellenangabe (hinzugefügt bzw. definiert, da dies benötigt wird)			28.05.15
		Link Hover von Italic zu Highlightfarbe und text-decoration geändert			28.05.15

		Schriftart Fliesstext von Kreon auf Noto Serif (Lesbarkeit, Prof. Eindruck, etc bla)			02.06.15
		Farben angepasst (Referenz Light Sea Green) → Anpassung an Polarlichter			08.06.15
		Schriftart Fliesstext von Noto Serif auf Merryweather (Noto zu geringe Laufweite)			08.06.15
		Schriftart Überschriften, Links, Info auf Scada			08.06.15
		Redesign des Menüs (Screenshot einfügen vorher nachher) → Firmenname nun mit Farbe hinterlegt und Menü ohne Hintergrundfarbe			09.06.15
		Blog Eintrag – Repositionierung des Erstellers und des Erstelldatums | Umbenennung von Autor zu von und Datum zu am			09.06.15
		Referenzen – Repositionierung des Firmenlogos und hinzufügen des Firmennamens als Text			09.06.15
		Redesign des Galerie Elementes			09.06.15

		Schriftart Überschriften, Links, Info auf Cabin (Vermeidung zu vieler versch. Schriftarten und
		bessere Lesbarkeit von Cabin auch bei kleinen Schriftgrößen)
		Menü – Tausch der Farben für Active und Hover
		Galerie – Hover Texthintergrund Orange und Textfarbe Schwarz

		Referenzen - Tausch Firmenname und Logo			TODO
		Farben weniger Sättigung			TODO
		Links – Normal (Underline) – Hover (Underline + Farbe)			TODO
		Fonts lokal ablegen und mit font-face einbinden			TODO
		Generell letter-spacing und line-height			TODO
		Fließtext – prüfen ob Noto nicht doch besser geeignet			TODO